## ПЛАН (hidden)
Ноябрь 2024 |  |  |  | Декабрь 2024 |  |  |  | Январь 2025 |  |  | Февраль 2025 |  |  |  | МАРТ 2025 |  |  |  | АПРЕЛЬ 2025 |  |  |  | 2025-05-01 |  |  |  | Июня 2025 |  |  |  | Август 2025 |  |  |  | Сентябрь 2025 |  |  |  | Октябрь 2025 |  |  |  | Ноябрь 2025 |  |  |  | Декабрь, 2025 |  |  |  | ФЕВРАЛЬ 2026 |  |  |  | МАРТ 2026 |  |  |  | АПРЕЛЬ 2026 |  |  |  | МАЙ 2026 |  |  |  | ИЮНЬ 2026 |  |  |  | ИЮЛЬ 2026
28.10-03.11 | 04.11-10.11 | 11.11-17.11 | 18.11-24.11 | 25.11-01.12 | 02.12-08.12 | 09.12-15.12 | 16.12-24.12 | 25.12-12.01 | 13.01-19.01 | 20.01-24.01 | 25.12-02.02 | 03.02-09.02 | 10.02-16.02 | 17.02-24.02 | 25.02-02.03 | 03.03-09.03 | 10.03-16.03 | 17.03-24.03 | 25.03-30.03 | 31.03-06.04 | 07.04-13.04 | 14.04-24.04 | 25.04-04.05 | 05.05-11.05 | 12.05-18.05 | 19.05-24.05 | 25.05-01.06 | 02.06-08.06 | 09.06-15.06 | 16.06-24.06 | 25.07-03.08 | 04.08-10.08 | 11.08-17.08 | 18.08-24.08 | 25.08-31.08 | 01.09-07.09 | 08.09-14.09 | 15.09-24.09 | 25.09-05.10 | 06.10-12.10 | 13.10-19.10 | 20.10-24.10 | 25.10-02.11 | 03.11-09.11 | 10.11-16.11 | 17.11-24.11 | 25.11-30.11 | 01.12-07.12 | 08.12-14.12 | 15.12-24.12 | 25.01-01.02 | 02.02-08.02 | 09.02-15.02 | 16.02-24.02 | 25.02-01.03 | 02.03-08.03 | 09.03-15.03 | 16.03-24.03 | 25.03-05.04 | 06.04-12.04 | 13.04-19.04 | 20.04-24.04 | 25.04-03.05 | 04.05-10.05 | 11.05-17.05 | 18.05-24.05 | 25.05-31.05 | 01.06-07.06 | 08.06-14.06 | 15.06-24.06 | 25.06-05.07 | 06.07-12.07 | 13.07-19.07 | 20.07-24.07
Направлен ежемесячный отчёт ФГИСКИ | Подготовлен приказ и актуализированы (23 документа) ОРД в соответствии с резолюцией. | Настроено ЕОП: Аппарат. Найдена уязвимость по информационной безопасности. |  | Заключено дополнительное соглашение на аренду аппаратных мощностоей (до 2025 года) |  | Направлен отчёт ПИ24 |  | Проведена работа по развёртыванию новых 4 серверов (ИИ, Бот, Сервер баз данны, сервер приложений), заключено дополнительное соглашение |  | Подготовлено ТЗ на реализацию функционала отправки электронной отчётности | Выполнена подготовка к переносу баз данных по ЗП учреждений здравоохранения. Разделение едниной базы на множество по учреждениям |  | Проведён анализ формирования пакетов с типом «Отчет об имуществе» в Государственных учреждениях для дальнейшей отправки в ГИС Имущество. Консультации в исправлении ошибок учета ОС и помощь в написании заявок в Фаргус и НПО Криста. Тестовая выгрузка совместно с сотрудниками Департамента Имущества | Перенос остатков ЯМАЛСПАС на 01.01.2025, при смене формы организации юридического лица | Выполнено тестирование Личного кабинета в части подписания документов 61н КЭП | Проведено ВКС на тему реинжиниринга аппаратных мощностей, обеспечивающие серверные функции ГИС "Смета ЯНАО" | Настроено Единое окно подписания на 29 БД | Внесены изменения в план информатизации: добавлено 2 мероприятия, разработана схема взаимодействия в нотации bpm, изменены 2 мероприятия (увеличены суммы и количество организаций) | Успешно апробирован плагин подписания документов (КЭП) в Веб-Смете. Соблюдена полная совместимость плагина Веб-Сметы и ЛК. Теперь есть поддержка для РЕД ОС 8 | Выполнены настройки по новым документам в ГИС "СМЕТА ЯНАО": Инвентаризация БСО, Карточка справка электронное подписание | Выполнена настройка 25 баз данных для согласования уведомлений МБТ от МО к ОУи ЦБ | Выполнена настройка с МЧД для отправки отчётности с федеральную налоговую службу. Проведена работа с ИО по получению открытых ключей КЭП, диагностике ошибок канала связи: Смета-Астрал-ФНС | Направлен отчёт "Затраты на ПО и меры поддержки IT-проектов" |  | Сформирован и направлен реестр данных по импортозамещению | Актуализировано ТЗ на сопровождение ГИС "Смета ЯНАО" | Подготовлено ТЗ на выполнение работ по развитию ГИС «Смета ЯНАО» в части обеспечения электронного взаимодействия с внешней информационной системой ГИС «Имущество ЯНАО» | Подготвлена 1-я редакция техтребований на выполнение работ по разивитию ГИС "Смета ЯНАО" в части администрирования (Принцип nsi.yanao.ru) | Подготовлено финансово-экомические обоснования: Интеграция с ТЕЗИС, ЕСКУ, Сопровождение ГИС "Смета ЯНАО" в 2026 | Подготовлен перечень функционала для делегирования и перераспределения сотрудников отдела IT в случае отвлечений | Подготовлено ТЗ на выполнение работ по развитию ГИС «Смета ЯНАО» в части обеспечения электронного взаимодействия с внешней информационной системой ГИС «Имущество ЯНАО» | Подготвлена 1-я редакция техтребований на выполнение работ по разивитию ГИС "Смета ЯНАО" в части администрирования (Принцип nsi.yanao.ru) | Подготовлено финансово-экомические обоснования: Интеграция с ТЕЗИС, ЕСКУ, Сопровождение ГИС "Смета ЯНАО" в 2026 | Подготовлен перечень функционала для делегирования и перераспределения сотрудников отдела IT в случае отвлечений | Направлен отчёт "Затраты на ПО и меры поддержки IT-проектов" | Подготовлены бизнес-требования интеграции ЛКиЛКггс | Разработан сервис для получения в реальном времени количественных показателей - обработанных файлов - вложлений подотчётных первичных документов искусственным интеллектом. Итерация 1 | Подготовлено ТЗ Кросс-подписание | Направлен отчёт "Затраты на ПО и меры поддержки IT-проектов" | ЛК: обновлён интерфейс, автоматическое распознавание по умолчанию, автоматическая классификация, добавлена возможность распознавания проездных документов по транспорту (вертолет, автобус, дополнительные виды жд билетов), добавлен форматно-логический контроль заполнения формы | Утверждён план работ по развитию Сметы в части администрирования. Проводится работа по подготовке MVP на примере выборочный БД | Проведена коррекция плана информатизации 2025 |  |  | Проведено тестирование Веб-Смета 2.0. Подготовлен список замечаний (28) | Разработана концепция единого сервера обновлений Сметы для всех участников бюджетного процесса (стабильная ветка), экспериментальная ветка обновлений (ЦБ). Практическое применение после обновления ЭДО и тестирования. В РЕЗУЛЬТАТЕ: для любого подключения из РМТКС - ЕДИНЫЙ СЕРВЕР ОБНОВЛЕНИЙ СМЕТЫ, как стабильной ветки, так и экспериментальной |  |  |  |  | сервис telemost.yanao.ru теперь доступен везде где установлена Смета, направлено письмо для популяризации сервиса в исполнительные органы в ЯНАО | Разработано ТЗ по получению справок об обучении через витрину данных Образования (СМЭВ), проработаны вопросы и учтены предложения Исполнителя | Подготовлен проект ТЗ на слияние баз данных ГИС "Смета ЯНАО" отдельных муниципальных учреждений | ЕСИА выполнены запросы КП на пусконаладочные работы программного модуля НТЦК для интеграции с ФГИС ЕСИА, найдено как минимум одно рабочее решение. Работа продолжается | Проведены исследования по автоматическому подписанию квалифицированной электронной подписью на стороннем сервисе любых документов. Модель соответствует требованиям по информационной безопасности, возможна реализация собственными силами учреждения |  |  | Развёрнут тестовый контур интеграции Смета-Тезис. Успешно выполнено подключение между серверами, реализована модель аутентификации | Подготовлен чек-лист сопровождения работы сервиса подотчётных лиц | Подготовлена информация по муниципальным образованиям в ЯНАО в части детализации отображения сведений по заработной плате руководителей на fa.yanao.ru | Проведена приёмка функционала самоадминистрирования баз данных ГИС "Смета ЯНАО" на примере тестовой базы и исключительно в тонком клиенте. Замечаний не зафиксировано | Сформулированы функциональные требования и разработана архитектура будущего приложения с связке с SDK "Адаптер Инфраструктуры" для интеграции сервиса подотчётных лиц с ФГИС ЕСИА. Проведено установочное совещание на котором распределены роли и задачи для НПО Криста и Ставеру А.П. | Направлен отчёт: ФГИСКИ | ЕСИА: Развёрнут контур подключения на рабочих серверах, передано управление НПО "Криста" для интеграции ЛК |  |  | Актуализировано ТЗ по мероприятию: Оказание услуг по настройке ГИС «Смета ЯНАО» в части электронного взаимодействия (интеграции) с внешней информационной системой ГИС «Имущество ЯНАО» | Направлен отчёт: ФГИСКИ |  | Направленная ранее заявка в Федеральный институт промышленной собственности успешно отработана; проводится работа по корректировке(совместно А.А. Черновым) | Отправлен отчёт по ЕСКУ | ЕСИА: Реализовать функционал репликаций учётных записей в сводную БД по СНИЛС в двух режимах: планировщик, в ручном режиме
Добавлен функционал ЕОП для руководителей структурных подразделений (Дитис БД) | Исправлены ошибки и протестирован импорт документов из ЕИС | Разработан чат-бот. Функционал: загрузка баз данных новых участников бухгалтерского бюджетного процесса, ознакомление с информацией для новых пользователей Сметы, выполнена работа по развёртыванию как модуль ГИС Смета ЯНАО. Подробнее: Rev01: > подключено СУБД (couchdb) > фиксируются новые пользователи при старте бота с унифицированной структурой, (т.е. новые пользователи могут менять роли) > добавлен интерфейс мандатных-пользователей > добавлен интерфейс Техподдержки > реализован обмен файлами > реализован функционал скрытия меню, обновления диалогов (MessageCleaner) > реализованы методы создания и обновления документов в БД > реализованы сценарии для пользователей групп: admin, users, mandatory, fargos > реализована точка входа для интеграции с ИИ (endpoint): чтение чатов и реагирование на сообщения > контейнеризация баз данных (docker) > FAQ > функционал для обновления бота | [7 empty] | разработан интерфейс для создания новых мандатных пользователей для тер.менеджеров (чат-бот) |  | Выполнено тестирование функционала обмена ГИС Смета и ГИС Имущество с разнями типами пакетов | Консультация пользователей ГИС Смета по работе функционала обмена данными с ГИС Имущество | Разрабатываем единый механизм учета "Аренда жилищного фонда" для муниципалитетов, начали отрабатывать данный механизм на базе МКУ "Городской центр имущественных и жилищных отношений". Ведутся работы по переносу остатков из разных программных продуктов (Смета и 1С БГУ, ГИС Жилфонд, Excel). | Уведомления: разработан протокол описание уведомлений по 30 документам | Направлен отчёт "Импортонезависимое ПО" | Настроено ЕОП на базах данных субъектов централизованного учёта | Направлен и принят отчёт 3-информ РОССТАТ | Успешно внедрён ЛК+ИИ с конфигураций синхронных запросов, распознавания на отчётах о расходах и модальным окном для опционального распознавания | Проведен ВКС: внедрение уведомлений субъектами нецентрализованного учёта | Выполнены настройки по новому документу в ГИС "СМЕТА ЯНАО": Исходящий счет бух.справка |  | Подготовлены технические требования на реализацию функционала работы с документами между участниками разных баз данных Сметы |  | Подготовлено ТЗ на интеграцию с ГИС Имущество |  | Направлен отчёт "Затраты на ПО и меры поддержки IT-проектов" | Направлена первая редакция предварительного плана информатизации 2026, утверждено, включены мероприятия: Госфинансы, Росдормониторинг, Сопровождение, Интеграция с ГИС АПК | Подготвлена 1-я редакция техтребований на выполнение работ по разивитию ГИС "Смета ЯНАО" в части кросс-подписания электронных документов между пользователями разных баз данных |  | Направлен отчёт "Затраты на ПО и меры поддержки IT-проектов" | Направлена первая редакция предварительного плана информатизации 2026, утверждено, включены мероприятия: Госфинансы, Росдормониторинг, Сопровождение, Интеграция с ГИС АПК | Подготвлена 1-я редакция техтребований на выполнение работ по разивитию ГИС "Смета ЯНАО" в части кросс-подписания электронных документов между пользователями разных баз данных |  | Направлено письмо в ДИТИС О рассмотрении вопроса о закупке программно-аппаратного комплекса для интеграции с ЕСИА | Выполнена приёмка ГК: ППО | Выполнена приёмка ГК: Наградной отдел | Подготовлено ТЗ "Специфика хозопераций МУ-учреждений" | Подготовлено ТЗ на оказание услуг по настройке функционала ГИС «Смета ЯНАО» под специфику хоз. операций МУ |  | Разработан типовой шаблон ТЗ | Проведена совместная с ГКУ "Ресурсы Ямала" работа по переходу на использование Smeta-координатора ViPNet для устранения ошибок подключения удалённых пользователей |  |  | Подготовлено ТЗ для интеграции с ГИС Образования Ямала через витрину данных Образования для получения справок об обучении школьников (для льготного отпуска). | Подготовлена служебная записка о вводе в эксплуатацию программного обеспечения для удалённого доступа | Подготовлен Dashboard на основе BI-данных |  |  |  | Направлен отчёт: Затраты на ПО и меры поддержки ИТ-проектов | Проработаны вопросы и учтены предложения Исполнителя по ТЗ Росдормониторинг | Подготовлены предложения по внедрению новых прикладных сервисов, основанных на использовании массивов больших данных | Выполнена работа по поиску и устранению причин неработоспособности ЛК-сервиса в связке с модулем ИИ и системой мониторинга процессов. Добавлен функционал превентивного мониторинга посредством оповещения в чат-бот о проблемах с сервисами | Сформирован и направлен отчет 3-информ | Подготовлено письмо в депфин о содействии в присоединении к личному кабинету участника взаимодействия департамента финансов | Подготовлено ТЗ по слиянию баз данных | Разработана схема интеграции по направлению Смета-АПК в части подписания всех запросов квалифицированной электронной подписью | Направлен отчёт: затраты на ПО и меры поддержки ИТ проектов |  | Проведена работа по поиску и устранению ошибок сервиса telemost.yanao.ru. Работа сервиса восстановлена после изменения IP и включения паравиртуализации | Проработана схема интеграции ГИС РЭБ ЯНАО (Исполнение) с ГИС "Смета ЯНАО" в части заявок на межбюджетный трансферт | Направлен отчёт: затраты на ПО и меры поддержки ИТ проектов | Подготовлена расширенная модель интеграции ГИС "РЭБ ЯНАО" и ГИС "Смета ЯНАО" в части межбюджетных трансфертов |  |  | Направлен отчёт: затраты на ПО и меры поддержки ИТ проектов |  |  | Выполнены тестовые испытия промышленной ЕСИА, модифицирован код API-серверов, добавлены сертификаты удостостоверяющих центров | ЕСИА: Выполнено кэширование закрытого ключа в КриптоПро | ЕСИА: Выполнен контрольный тест сценариев ЛК: 1. Регистрация и авторизация не имеет значения, пользьзователь просто входит если есть права доступа на БД. 2. Обработка ислючительных ситуаций: Если пользователя нет ни в одной БД по СНИЛС, то сообщение об ошибке; Если пользователь найден в одной организации - автоматический вход; Если пользователь найден в нескольких организациях - выбор организации для входа |  | ЕСИА: Модифицирован метод logout для отзыва сессии ЕСИА
Направлен ежемесячный отчёт (Импортозамещение) | Исправлены ошибки и протестирован импорт документов из РКС. На тестовой базе пока – у Якуты на проверке в части корректного отражения счетов | Выполнена работа по анализу архитектуры защищённой сети в связи с поступающими сигналами: 1. Регулярная потеря связи у разработчика (Техфаргос) 2. Предстоящее экстенсивное программное порабощение 800+ учреждений в 25-26 годах. Данные рекомендации (1), сделать доступ к серверу приложений по TLS (2). Кроме этого, при новой схеме требуется переработать способ удалённого подключения разработчика к пользователям Сметы | Проведена совместная работа отделом аудита по разработке новой версии положения о ГИС Смета ЯНАО | Выполнена приёмка ГК на развитие ЛК |  | Опытная эксплуатация нового функцоинала ЛК на БД ЦБ: работа над ошибками |  | Проведена работа по поиску и устранению инцидентов доступности сервера авторизации ГИС Смета ЯНАО: найден конфликт сетевых адресов, исправлен способ взаимодействия узла Сметы и координаторов новых участников | Проведено тестирование чат-бота (версия 1.2) | Проведена работа по тестированию ИИ в smeta.yanao.ru: найдены ошибки устраняются в настоящее время, срок - орфографические ошибки распознавания (если среднее качество ближе к 200dpi) - логические ошибки, связанные с датами - проблема связанная со с несколькими маршрутами в одной м. квитанции 2. 2. |  | Департамент соцзащиты: Обнуление остатков на 01.01.2025 г. Консультации по внесению корректных остатков на 01.01.2025 г. и дальнейшей работы с ГИС Смета |  |  | Уведомления – выполнена настройка и тестирование уведомлений для проездных документов, для 28 баз ИО. Частично выполнена настройка и тестирование уведомлений по документам 61н. Подготовлена инструкця по добавлению чат бота для уведомлений. |  | Настроена видимость по выплатам на карты МИР на базах данных субъектов централизованного учёта | Обновлено хост-приложение и интерфейс для подписания КЭП в ЛК, а также функционал дорожной карты бизнес-процессов | Реализован функционал "права настройщика". Функционал позволяет наиболее гибко и оперативно отлаживать настройки документооборота | Настроены уведомления по 10 документам 61н на 29 бд | Подготовлена инструкция для специалистов учреждений МО и ОУ по созданию и отправке Уведомлений МБТ разослана сотрудникам отдела Поставщиков |  | Подготовлено ТЗ на прямые выплаты |  | Подготовлены технические требования на реализацию функционала самоадминистрирования участниками Сметы |  | Разработана архитектура приложения для удалённого доступа. Подключена база данных, функционирует REST API-сервис для авторизации, подтвеждения одноразового кода. отправленного на email (@yanao.ru), функция создания виртуальных машин с установленными параметрами (на базе РЕД ОС), пробросами портов (на базе noVNC) |  |  |  | Разработана архитектура приложения для удалённого доступа. Подключена база данных, функционирует REST API-сервис для авторизации, подтвеждения одноразового кода. отправленного на email (@yanao.ru), функция создания виртуальных машин с установленными параметрами (на базе РЕД ОС), пробросами портов (на базе noVNC) |  |  |  | Разработана приложения для удалённого доступа. Завершение работы над минимально-жизнеспособным продуктом (MVP) |  |  |  |  | Приложение для удаленного доступа развернуто В РМТКС ЯНАО по доменному имени. Соблдены требования информационной безопасности (внешние). Запущена тестовая эксплуатация | [5 empty] | Внесены изменения в план информатизации 2025 |  |  | telemost.yanao.ru: доступ предоставлен для НПО Криста |  | Выполнил подготовку документов в Роспатент |  | Разработан скрипт отчёта включения/выключения рабочих мест | Устранены ошибки в ЛК-сервисе в части умного распознавания электронных документов |  | Подготовлен вариант регламента взаимодействия участников (из числа МО, МКУ, ГКУ) в рамках оказания технической поддержки | Подготовлен свод замечаний по удобству пользвания UX ЛК | Проведены работы по обновлению сервера telemost.yanao.ru. Продолжается работа по устранению последствий |  |  |  | Сформулированы и направлены функциональные требования для изменения способа взаимодействия клиентов и серверов приложений в рамках развития технологии TLS Gateway относительно ГИС "Смета ЯНАО" | Устранение уязвимостей серверного вспомогательного программного обеспечения ВМ OPT |  |  |  | Направлена заявка на промышленную ЕСИА; совместно с отделом информационной безопасности проведена работа по взаимодействию с НИИ "Восход" и Ростелеком | Проведена работа по обновлению схемы топологии ЯНАО: уточнялись каналы взаимодействия, маршруты прохождения данных, состав систем и сервисов. Результатом стала обновлённая актуализированная схема с учетом текущей архитектуры и взаимодействующих контуров. | Проведена работа по актуализации таблиц Excel с выборками органов и учреждений по направлению ЕСКУ. Проведена сверка списков, выявлены отсутствующие, новые и дублирующиеся записи. В результате был подготовлен максимально актуальный список учреждений для дальнейшей работы и сопоставления данных | Проведено зондирование вопроса подключения уведомлений в чат-бот "Бухагалтер Света" (Среда) от функционала ЭДО "Отчётность" (Астрал). Выявлены ключевые точки роста, оценена рентабельность мероприятия (Не рентабельно) | ЕСИА: Разработаны синтетические тесты для определения пределов нагрузки сервиса авторизации при использовании в ЛК с целью предиктивного наращивания |  | ЕСИА: Выполнено централизованное сканирование на уязвимости серверного программного обеспечения узлов: Surgate-шлюз, сервер ЛК, ЕСИА-Адаптер | ЕСИА: уязвимости устранены
Направлено письмо в Минцифры России с запросом о ходе исполнения заявки | Выполнена настройка по всем базам нового типа документа – Закрытие периода | Выявлены условия и определён способ интеграции Смета-ЕСИА. Требуется включить в ПИ25 и бюджетную смету закупку лицензий на ПО КриптоПро | Направлены изменения ППИ25 (СКЗИ для ЕСИА). Изменения приняты | Участие в ВКС по РИС:Информатизация |  | Проведена работа по устранению последствий повреждения баз данных |  |  | Актуализирована структура, информация по сотрудникам и размещена инструкция на сайте учреждения согласно новому штатному расписанию. | Проведена подготовка к переносу баз данных по ЗП учреждений здравоохранения. Разделение едниной базы на множество по учреждениям |  |  |  |  | Подготовлена диаграмма по исполнительской дисциплине (февраль 2025, год 2024) улучшена диаграмма по звонкам (февраль 2025). В работе заявки по корректировке отчета «Нагрузка бухгалтера» | Донастроен запрос безвозмездной передачи от одного балансодержателю к другому из потребности учреждений (ГКУ) | Проведно успешное тестирование подписания и отправки в одном платёжном поручении множественной детализации | произведена замена пары открытого-закрытого ключа обезличенный КЭП на сервере ADGATE "Администрирование доходов" | Анализ формирования пакетов с типом «Отчет об имуществе» в Государственных учреждениях для дальнейшей отправки в ГИС Имущество. Консультации в исправлении ошибок учета ОС и помощь в написании заявок в Фаргус и НПО Криста. Тестовая выгрузка совместно с сотрудниками Департамента Имущества | Направлен отчёт: Затраты на ПО и меры поддержки ИТ-проектов | Выполнена проверка работоспособности интеграции Сметы и РКС в части объектов малой закупки (до 600 тыс) |  | Выполнены работы по апробации нового функционала отправки отчётности в федеральные органы. Опытным путём выявлены требования к КЭП, способах формирования МЧД и иных условиях, необходимых для корректного формирования исходящих пакетов данных. Проведена работа по созданию и портированию МЧД и учётных записей, сопровождению бизнес-процесса |  |  |  | Внедрён функционал распознавания электронных проездных документов на базе искусственного интеллекта. Распознаванию подлежат: авиа и жд-билеты, гостиницы. Выполнены предварительные нагрузочные испытания сервиса, подключена языковая модель, установленная и настроенная на базе ГКУ Ресурсы Ямала в виде GPU-мощностей, проведена работа по коммуникации с коллегами из ДИТИСа и ГКУ Ресурсы Ямала, устранены критические ошибки распознавания сервиса, проведён анализ удобства пользования (Usability), работы по повышению качества продолжаются. |  |  |  | Внедрён функционал распознавания электронных проездных документов на базе искусственного интеллекта. Распознаванию подлежат: авиа и жд-билеты, гостиницы. Выполнены предварительные нагрузочные испытания сервиса, подключена языковая модель, установленная и настроенная на базе ГКУ Ресурсы Ямала в виде GPU-мощностей, проведена работа по коммуникации с коллегами из ДИТИСа и ГКУ Ресурсы Ямала, устранены критические ошибки распознавания сервиса, проведён анализ удобства пользования (Usability), работы по повышению качества продолжаются. |  |  | Подготовлено и согласовано ТЗ на интеграцию с ЕСКУ |  |  |  | Разработана концепция по оценке качества работы ИИ, выраженной в виде бизнес-требований, а также форматах взаимодействия ИС (json) |  |  | Витрина данных. ГИС Образование со Сметой (получение справок об обучении): направлена заявка на присоединение к СМЭВ, разработана схема взаимодействия | Развернут инструмент для применения новых концепций распознвания ИИ электронных документов. |  |  |  | Проведено обучение Техфаргас (telemost.yanao.ru) |  |  | telemost.yanao.ru исправлен функционал, многократно увеличено быстродействие | [6 empty] | Собственными силами развёрнут стенд и программное обеспечение "Адаптер Инфраструктуры" для интеграции с ЕСИА.Провена проверка работоспособности всех модулей. Приступаем к тестирования непосредственно подключения к ЕСИА |  |  |  |  | Подготовлено и согласовано ТЗ по интеграции ГИС "Смета ЯНАО" и РСЭД ЯНАО | [5 empty] | Направлен и согласован предварительный проект плана информатизации 2027 | Выполнена работа по развитию автоматизации бизнес-процесса межбюджетных трансфертов: Проведены переговоры, исследования, согласование новой схемы взаимодействия, найден консенсус, который не позволит вносить изменения в документ-основание (заявку на МБТ) в случае создания расчёта по нему. Также, подготовлена система статусов для Исполнения бюджета и обновлена BPMN-схема "как должно быть" | Выполнена работа по развитию автоматизации бизнес-процесса межбюджетных трансфертов: Подготовлена BPMN-схема "как есть сейчас", а также описан бизнес-процесс в деталях «как должно быть» на стороне ГИС "Смета ЯНАО". Подготовлены функциональные требования | Включен механизм журналирования входящих запросов для тела запроса с полезной нагрузкой - пользовательскими данными в рамках интеграции с АИС Жилфонд. Это позволит быстро обращаться к журналам отправленных в Смету данны ретроспективно для разрешения спорных ситуаций в рамках интеграции | Выполноно обновление промежуточного программного обеспечения Surgate для подключения к ЕСИА подсистемы формирования и обработки электронных документов (smeta.yanao.ru) | ЕСИА: синтетические тесты выполнены: сервис готов к эксплуатации - не менее Х пользователей одновременно |  | ВКС с Кристой по интеграции с Тезисом???
Подготовлено ТЗ на двухэтапный ГК по развитию искусственного интеллекта | Настроено во всех БД подписание бух. справок для документов: Поступление забаланс Выбытие НФА Поступление НФА Перемещение НФА Начисление амортизаций Переоценка НФА Модернизация НФА Выбытие забаланс Входящий счет | Актуализированы должности сотрудников ЦБ в базах данных исполнительных органов (12) | Актуализированы должности сотрудников ЦБ в базах данных исполнительных органов (16) | Подготовлен и заполнен ПИ25 в новой ИС (РКС) |  |  | Настроена и успешно протестирована на департаменте Госжизнадзора схема Уведомлений по МБТ от МУ к утверждению ОУ и принятию к учету ЦБ |  | Проведно тестирование подключения к Смете через TLS-шлюз: найдены ошибки, возникающие теперь периодически. Анализ ошибки требует дополнительных инцидентов, соответствующая работа проводится по настоящее время | [5 empty] | Получены базы данных субъектов централизованного учёта здравоохранения ЯНАО: 16 баз данных бухгалтерий, 10 баз данных заработной платы. Проведены консультации с ключевыми сотрудниками здравоохранения ЯНАО (Дирекция) по выверке остатков после миграции данных. |  |  |  |  | Произведена инсталляция ViPNet + dst на сервер интеграции с ЕСИА (smeta.yanao.ru) | Отчёт по импортозамещению |  | Проведена работа по актуализации ТЗ, направленного на автоматизацию наградного отдела аппарата Губернатора ЯНАО |  |  | Сформированы технические требования на реализацию интеграции ТЕЗИС и Сметы в 2026 году | Проведена работа по переформированию МЧД для ФНС функционала ГИС "Смета ЯНАО" "Внеший ЭДО" (Астрал) для своевременного и корректного получения уведомлений из налогового органа, подписано доверенностей - 24 из 27, в работе - 2 (ДИТИС, ГПД, ДГЗиПБ), работа продолжается; направлено письмо о новом функционале в исполительные органы, подготовлена памятка для работы пользователей; другие направления ЭДО (СФР, Росстат) включены и функционируют в штатном режиме, ошибки устраняются по факту их возникновения в ручном режиме |  |  |  | Проведена работа по переформированию МЧД для ФНС функционала ГИС "Смета ЯНАО" "Внеший ЭДО" (Астрал) для своевременного и корректного получения уведомлений из налогового органа, подписано доверенностей - 24 из 27, в работе - 2 (ДИТИС, ГПД, ДГЗиПБ), работа продолжается; направлено письмо о новом функционале в исполительные органы, подготовлена памятка для работы пользователей; другие направления ЭДО (СФР, Росстат) включены и функционируют в штатном режиме, ошибки устраняются по факту их возникновения в ручном режиме | [14 empty] | Подготовлены схемы в нотации bpm для мероприятий по развитию ГИС Смета ЯНАО в 2026 году (ИнтТезис, Витрина образования, Росдормониторинг,Метрики, АПК) | [20 empty] | Инвентаризированы оферты подключения к ГИС "Смета ЯНАО" муниципальных учреждений в ЯНАО, оферт собрано - 750 | Подготовлено ТЗ по интеграции Смета+Тезис | Проведена работа по сбору актов должников по итеграции ГИС "Смета ЯНАО" и ГИС "ЕСКУ ЯНАО", собрано - Х ед |  | ЕСИА: Реализованы методы logout на уровне сессий приложения |  | ЕСИА: на уровне ЛК реализован метод logout, добавлен косметический-preloader | Предварительный план инфорпматизации размещен в системе rks.yanao.ru
|  |  | Проработан вопрос использования TLS Gateway в РМТКС по алгоритмам RSA/GOST3410. Требуется доработка клиентского ПО. Релиз запланирован на 05.12.24 |  | Проведена работа по проектированию аппаратных мощностей на 2025-2026 годы для обеспечения работоспособности Сметы в условиях приращения числа пользователей + заключено соглашение |  |  |  | Подготовлена видео-инструкция для подготовки архивов и их загрузки в чат-Бот, инструкция опубликована на сайте учреждения. | Проведено тестирование нового функционала «Выгрузка имущества» с типом пакета «Передача имущества». Найдены ошибки. Направлены разработчику | [9 empty] | направлено в исполнительные органы письмо о настройке в базах всплывающих уведомлений | Настроен ЭД Табель ежедневный на БД ЦБ ОГВ. Функционал масштабируем, передан в техподдержку для распространения на подключениях Здравоохранения | [5 empty] | Разработан сервис аналитики для оценки эффективности работы с заявками, телефонных звонков |  |  | Сервис аналитики для оценки эффективности работы с заявками, телефонных звонков: применение ИИ для категоризирования данных; с помощью ИИ из всего валового объёма заявок с 01.01.2025 года выявлены ТОП-5 направлений: интеграции (25%), интерфейс(17%), доступ (14%), настройки (10%), нет нужного функционала (10%). По телефонным звонкам: самые длинные разговоры, наибольшее/наименьшее количество звонков, пропущенные и т.д. Более подробно: https://websmeta.yanao.ru/static. | Разработан сервис аналитики для оценки эффективности работы с заявками, телефонных звонков |  | Подготовлен сводный отчёт (срез) по каждому МО с указанием учреждений, перешедших, но не осуществляющих ведение учёта в ГИС Смета ЯНАО | [12 empty] | Подготовлена типовая дорожная карта мероприятий по развитию ГИС "Смета ЯНАО" | [20 empty] | Инвентаризированы оферты подключения к ГИС "Смета ЯНАО" государственных учреждений в ЯНАО: оферт в наличии 48, ожидаем - 8; нет оферт - 25 (Здрав), 9 (Ликвидировано учреждений). Всего изначально - 90 |  | Проведено обучения (3 дня) для бухгалтеров муниципальных учреждений в ЯНАО по направлению: создание, подписание и закрытие платёжных поручений в ГИС "Смета ЯНАО" |  | ЕСИА: выполнено бэкап-копирование шлюза Surgate (Моноблок)
|  |  | Проведен анализ и выявлен наилучший способ для удалённого доступа разработчика к пользователям Сметы (в условиях отказа от массового отказа от ViPNet Client в РМТКС) |  | Направлен отчёт: импортозамещение A(ФГИСКИ) |  | Направлен ежемесячный отчёт (Импортозамещение) |  |  | Проведён анализ формирования пакетов с типом «Отчет об имуществе» в государственных учреждениях для дальнейшей отправки в ГИС Имущество. Найдены ошибки, направлены разработчику. | [10 empty] | Направлены изменения в ПИ25 в части мероприятий по информатизации: ППО, Миграция дополнительных баз данных учреждений (которые раньше были запланированы на 2026 год), Техподдержа дополнительных баз данных, реализация функционала под специфику хоз.операция некоторых муниципальных учреждений. Подготовлены финансово-экономические обоснования. Все изменения согласованы | [23 empty] | Подготовлено ТЗ для интеграции с Росдормониторинг | [21 empty] | Проведено обучение администраторов Сметы на тему настройки платёжных поручений в базах данных пользователей всех муниципальных учреждений в ЯНАО |  | Выполнен срез используемого функционала платёжных поручений в ГИС "Смета ЯНАО" из числа, прошедших обучение, с фокусом: платёжные поручения, прямые выплаты |  |  |  |  | ТЗ по интеграции Сметы и РСЭД Тезис иправлено с учетом замечаний ДИТиС и направленно на конкурсные закупки служебной запиской в РСЭД Тезис
|  |  | Участие в ВКС (Техподдержка) | Направлен отчёт: затраты на ПО и меры поддержки ИТ-проектов | Обновлены инструкции в базе знаний |  | Внедрён в тестовую эксплуатацию механизм подключения к Смете без ViPNet Client через TLS Gateway в РМТКС по алгоритмам RSA/GOST3410. |  |  | Сбор заявок (некорректности функционала версии клиента:linux64—7725.4-хх), регистрация в НПО Криста и отслеживание | [8 empty] | Консультации пользователей (Дирекция по финансированию и материально-техническому обеспечению учреждений в сфере здравоохранения) по работе в ГИС Смета, совместная работа с пользователями по выверке остатков, внесению документов в систему и т.п. | [27 empty] | Проверены концепции (в рамкха OKR26) внедрения ИИ по направлениям: Справочники НФА, бот-консультант на базе ИИ |  |  |  | Проверены концепции (в рамкха OKR26) внедрения ИИ по направлениям: Справочники НФА, бот-консультант на базе ИИ |  |  |  | Проверены концепции (в рамкха OKR26) внедрения ИИ по направлениям: Справочники НФА, бот-консультант на базе ИИ |  |  |  | Проверены концепции (в рамкха OKR26) внедрения ИИ по направлениям: Справочники НФА, бот-консультант на базе ИИ |  |  |  | Проверены концепции (в рамкха OKR26) внедрения ИИ по направлениям: Справочники НФА, бот-консультант на базе ИИ |  |  |  | Проведена работа по обновлению инструкции по применению электронных документов ОКУД 0510521 «Заявка-обоснование закупки товаров, работ, услуг малого объема через подотчетное лицо (ф. 0510521) | Подготовлено и согласовано ТЗ: Интеграция АПК |  |  | ЕСИА: Выполнена инсталляция антивирусной защиты на шлюз Surgate, исключены ошибки, препятствующие работоспособности шлюза
|  |  | Проведен ВКС с департаментом агропромышленного комплекса ЯНАО по вопросам интеграции |  | Выполнены работы по настройке индивидуального квотирования загружаемых файлов для разных типов (видов) документов. Сообщаю Вам о наличии технической возможности прикреплять файлы (вложения) большого размера. Индивидуальная настройка действует в отношении ОКУД: 0504833 (бух.справка), 0504512/517/520 (отчёт о расходах, РОКи) и распространена на все базы данных ГИС Смета ЯНАО. |  | Проведена приёмка ГК: уведомления, ИИ |  |  | Подготовка к переносу остатков ЯМАЛСПАС на 01.01.2025, при смене формы организации юридического лица | [8 empty] | Консультация пользователей ГИС Смета по работе функционала обмена данными с ГИС Имущество | [47 empty] | Сформулированы требования и разработан отчёт использования функционала ГИС "Смета ЯНАО" в части работы с первичными платёжными документами. Отчёт отражает точки роста и акцентирует внимание на базах данных, в которые платёжные первичные документы импортируются из Исполненеия бюджета |  | Проведена актуализация доступов в ГБУ «Дирекция ООПТ ЯНАО», ГКУ «Служба по охране биоресурсов ЯНАО», ГУ «Леса Ямала», ГАУ «Центр изучения Арктики» |  | Направлен отчёт: затраты на ПО и меры поддержки ИТ проектов
[67 empty] | Подготовлено и согласовано ТЗ по мероприятию: Оказание услуг по настройке в ГИС «Смета ЯНАО» функционала в части учета, начисления и расчетов по плате, которую родители (законные представители) ежемесячно платят дошкольной образовательной организации за присмотр и уход за ребёнком (далее – родительская плата), компенсационных выплат по родительской плате, а также учет расчетов по платным услугам образовательных учреждений |  |  | Проведены испатания ОКУД 0504805 (Извещение), функционал "Кросс-подписание" на примере: Департамента строительства и жилищной политики ЯНАО и дирекции капительного строительства и инвестиций ЯНАО
Note on BS11: apstaver: Кошик
Note on BU12: apstaver: Кошик, Гасанов
Note on C3: <анонимный>: sur: АС
Note on BQ3: apstaver: Ставер
Note on BT3: apstaver: Ставер
Note on BU3: apstaver: Ставер
Note on C4: <анонимный>: sur: АС
Note on BP4: apstaver: Ставер
Note on BU4: apstaver: Мулявин
Note on C5: <анонимный>: sur: АС
Note on E5: <анонимный>: sur: МС
Note on BP5: apstaver: Ставер
Note on BT5: apstaver: Ставер
Note on BV5: apstaver: Ставер, Лычев, Ананьев
Note on BW5: apstaver: Ставер, Ананьев
Note on E6: <анонимный>: sur: АС
Note on F6: <анонимный>: sur: МС
Note on BP6: apstaver: Ставер
Note on BT6: apstaver: Ставер
Note on BU6: apstaver: Ставер
Note on B7: <анонимный>: sur: МЧ
Note on C7: <анонимный>: sur: МЧ+АР
Note on D7: <анонимный>: sur: МЧ+АР
Note on E7: <анонимный>: sur: АС
Note on F7: <анонимный>: sur: МС
Note on BP7: apstaver: Кошик, Гасанов
Note on BT7: apstaver: Ставер
Note on E8: <анонимный>: sur: АС
Note on F8: <анонимный>: sur: АС
Note on BP8: apstaver: Кошик, Гасанов
Note on BR8: apstaver: Кошие, Гасанов
Note on BT8: apstaver: Ставер
Note on BU8: apstaver: Ставер, Лычев, Ананьев
Note on D9: <анонимный>: sur: АС
Note on BP9: apstaver: Кошик, Гасанов
Note on BR9: apstaver: Кошик
Note on E10: <анонимный>: sur: АС
Note on F10: <анонимный>: sur: МС
Note on BQ10: apstaver: Ставер
Note on BT10: apstaver: Лычев, Ананьев, Ставер

## СВОДНЫЙ ОТЧЁТ (hidden)
СВОДНЫЙ ОТЧЁТ О ПРОДЕЛАННОЙ РАБОТЕ ЗА ИЮНЬ 2026
Отдел сопровождения, развития информационных систем и технической поддержки государственных и муниципальных учреждений
Ставер А.П. | Сапогов М.Д. | Обмолова В.В. | Роганова А.А. | Гасанов С.Н. | Кошик В.Н. | Худышкин С.Н. | Мулявин Я.В.
Направлен отчёт: затраты на ПО и меры поддержки ИТ проектов | Проведена работа по обновлению инструкции по применению электронных документов ОКУД 0510521 «Заявка-обоснование закупки товаров, работ, услуг малого объема через подотчетное лицо (ф. 0510521) | #REF! | #REF! | Инвентаризированы оферты подключения к ГИС "Смета ЯНАО" государственных учреждений в ЯНАО: оферт в наличии 48, ожидаем - 8; нет оферт - 25 (Здрав), 9 (Ликвидировано учреждений). Всего изначально - 90 |  |  | Проведена работа по обновлению схемы топологии ЯНАО: уточнялись каналы взаимодействия, маршруты прохождения данных, состав систем и сервисов. Результатом стала обновлённая актуализированная схема с учетом текущей архитектуры и взаимодействующих контуров.
Направлена заявка на промышленную ЕСИА; совместно с отделом информационной безопасности проведена работа по взаимодействию с НИИ "Восход" и Ростелеком | Подготовлено и согласовано ТЗ по мероприятию: Оказание услуг по настройке в ГИС «Смета ЯНАО» функционала в части учета, начисления и расчетов по плате, которую родители (законные представители) ежемесячно платят дошкольной образовательной организации за присмотр и уход за ребёнком (далее – родительская плата), компенсационных выплат по родительской плате, а также учет расчетов по платным услугам образовательных учреждений |  |  | Проведено обучение администраторов Сметы на тему настройки платёжных поручений в базах данных пользователей всех муниципальных учреждений в ЯНАО
|  |  | #REF! | Проведено обучения (3 дня) для бухгалтеров муниципальных учреждений в ЯНАО по направлению: создание, подписание и закрытие платёжных поручений в ГИС "Смета ЯНАО" |  |  | Проведена работа по актуализации таблиц Excel с выборками органов и учреждений по направлению ЕСКУ. Проведена сверка списков, выявлены отсутствующие, новые и дублирующиеся записи. В результате был подготовлен максимально актуальный список учреждений для дальнейшей работы и сопоставления данных
Направлен и согласован предварительный проект плана информатизации 2027 |  |  |  | Выполнен срез используемого функционала платёжных поручений в ГИС "Смета ЯНАО" из числа, прошедших обучение, с фокусом: платёжные поручения, прямые выплаты
Сформулированы требования и разработан отчёт использования функционала ГИС "Смета ЯНАО" в части работы с первичными платёжными документами. Отчёт отражает точки роста и акцентирует внимание на базах данных, в которые платёжные первичные документы импортируются из Исполненеия бюджета |  |  |  | Проведена работа по сбору актов должников по итеграции ГИС "Смета ЯНАО" и ГИС "ЕСКУ ЯНАО", собрано - Х ед | Проведена актуализация доступов в ГБУ «Дирекция ООПТ ЯНАО», ГКУ «Служба по охране биоресурсов ЯНАО», ГУ «Леса Ямала», ГАУ «Центр изучения Арктики» | #REF!
| Актуализировано ТЗ по мероприятию: Оказание услуг по настройке ГИС «Смета ЯНАО» в части электронного взаимодействия (интеграции) с внешней информационной системой ГИС «Имущество ЯНАО» |  |  |  | 1. Аудит по использованию Сметы и подготовка общего свода (из них организаций: Надымский р-н - 75, Губкинский - 46, Салехард - 56, Пуровский р-н - 63). 2. Оформлено и подписано МЧД в ФНС, Росстат для Контрольного департамента - 6. 3. Заявки / обращения по ЭДО Астрал - 9. 4. Внедрение и отработка механизма кроссподписания при передаче имущества (ф.0510448, ф.0504805) - Губкинский р-н - 1, Муравленко - 1. ГУ ПТО УД ЯНАО - 1, ГКУ ДКСИИ - 1, ДИО ЯНАО - 1. 5. Заявки / обращения от МО через чаты и по телефону >= 300. |  | Выполнена работа по развитию автоматизации бизнес-процесса межбюджетных трансфертов: Подготовлена BPMN-схема "как есть сейчас", а также описан бизнес-процесс в деталях «как должно быть» на стороне ГИС "Смета ЯНАО". Подготовлены функциональные требования
Направлен отчёт: ФГИСКИ | 0
Выполнена работа по развитию автоматизации бизнес-процесса межбюджетных трансфертов: Проведены переговоры, исследования, согласование новой схемы взаимодействия, найден консенсус, который не позволит вносить изменения в документ-основание (заявку на МБТ) в случае создания расчёта по нему. Также, подготовлена система статусов для Исполнения бюджета и обновлена BPMN-схема "как должно быть" | 1. Направил ежемесячные отчеты по аудиту ПО и импортзамещению в ДИТиС (через депфин). 2. Техническая поддержка. Выполнял работу по ТП в отсутствие Чечеткина М.И. и Рогановой А.А. органов власти, в том числе Счетной палаты и ДФ. 3. Подготовлены предложения (идеи) для расширения функциональности ГИС «Смета ЯНАО» 4. Выполнена выгрузка и подготовка (сведение в 2 файла) 45тыс заявок за 2026 год и базы знаний (3 тыс статей) из сервиса «База знаний» НПО Криста для разрабатываемого чат бота – помощника бухгалтеру на базе ИИ. 5. Прочее: Корректировки ПИ2026, отчета по ЕСИА, подготовлено предложение по реализации сервиса расчета проезда с требуемыми затратами. 6. Ведется создание информационного локального сервиса для оперативного учета выполнения текущих мероприятий, контрактов, планы информатизации, звонки, отчеты и прочее.
Подготовлено ТЗ по интеграции Смета+Тезис | Актуализировано и направлено на согласование ТЗ на выполнение работ по интеграции с РСЭД Тезис с учетом замечаний от ДИТиС.
Подготовлено и согласовано ТЗ: Интеграция АПК
Направленная ранее заявка в Федеральный институт промышленной собственности успешно отработана; проводится работа по корректировке(совместно А.А. Черновым) | Работа по размещению предварительного ПИ на 2027 год
Выполнены тестовые испытия промышленной ЕСИА, модифицирован код API-серверов, добавлены сертификаты удостостоверяющих центров | Работа по акутализаци заявки на получение прав на ИИ
Включен механизм журналирования входящих запросов для тела запроса с полезной нагрузкой - пользовательскими данными в рамках интеграции с АИС Жилфонд. Это позволит быстро обращаться к журналам отправленных в Смету данны ретроспективно для разрешения спорных ситуаций в рамках интеграции
#REF!
#REF!
Проведено зондирование вопроса подключения уведомлений в чат-бот "Бухагалтер Света" (Среда) от функционала ЭДО "Отчётность" (Астрал). Выявлены ключевые точки роста, оценена рентабельность мероприятия (Не рентабельно)

## Количественная аналитика
Аналитическая информация по телефонным консультациям, отдел СРТП
Месяц | Количество звонков, отдел (входящие и исходящие) | Ставер | Сапогов | Чечеткин | Роганова | Обмолова | Кошик | Гасанов | Мулявин | Худышкин
октябрь 2023 | 2336 | 342 | 1320 | 165 | 374 | 135
декабрь 2023 | 3616 | 962 | 1288 | 775 | 302 | 289
январь 2024 | 1771 | 406 | 257 | 630 | 257 | 221
февраль 2024 | 2491 | 457 | 666 | 836 | 387 | 145
март 2024 | 2894 | 630 | 910 | 717 | 411 | 226
апрель 2024 | 3277 | 515 | 791 | 1024 | 681 | 266
май, 2024 | 2081 | 425 | 390 | 694 | 397 | 175
июнь, 2024 | 2040 | 256 | 528.8 | 591.2 | 407.2 | 256.8
июль, 2024 | 2530 | 752 | 176.8 | 1056.8 | 117.6 | 71.2
август, 2024 | 1803 | 110.4 | 537.6 | 679.2 | 0 | 115.2
сентябрь, 2024 | 1863 | 417 | 1334 | 130 | 636 | 145
октябрь, 2024 | 2049 | 519 | 795 | 0 | 525 | 210
ноябрь, 2024 | 2043 | 495 | 396 | 617 | 359 | 176
декабрь 2024 | 2649 | 583 | 541 | 437 | 821 | 267
январь, 2025 | 1716 | 190 | 299 | 559 | 423 | 140 | 89 | 16
февраль 2025 | 2037 | 252 | 260 | 419 | 377 | 252 | 418 | 59
март, 2025 | 2966 | 293 | 612 | 708 | 687 | 355 | 195 | 116
апрель, 2025 | 3100 | 608 | 270 | 832 | 817 | 214 | 43 | 205 |  | 111
май, 2025 | 2179 | 435 | 167 | 609 | 445 | 118 | 67 | 180 |  | 158
июнь, 2025 | 2161 | 316 | 148 | 552 | 505 | 181 | 220 | 88 |  | 151
июль, 2025 | 3210 | 69 | 432 | 1411 | 243 | 256 | 456 | 27 |  | 316
август, 2025 | 2056 | 263 | 70 | 1054 | 0 | 440 | 31 | 26 |  | 172
сентябрь, 2025 | 3246 | 608 | 398 | 311 | 953 | 347 | 183 | 147 |  | 299
Октябрь, 2025 | 2204 | 372 | 324 | 155 | 672 | 260 | 130 | 160 |  | 131
Ноябрь, 2025 | 1834 | 210 | 253 | 418 | 543 | 211 | 85 | 54 |  | 60
Декабрь, 2025 | 3467 | 446 | 167 | 1067 | 978 | 55 | 165 | 144 |  | 445
Январь, 2026 | 1908 | 283 | 94 | 1068 | 603 | 168 | 171 | 143 |  | 196
Февраль, 2026 | 1694 | 212 | 121 | 452 | 371 | 174 | 96 | 89 |  | 179
Март, 2026 | 1310 | 282 | 153 | 479 | 356 | 137 | 244 | 28 |  | 192
Апрель, 2026 | 2269 | 198 | 214 | 583 | 645 | 194 | 186 | 84 |  | 165
Май, 2026 | 1554 | 188 | 166 | 358 | 293 | 197 | 128 | 76 |  | 148
Июнь, 2026 | 1203 | 173 | 87 | 7 | 520 | 130 | 154 | 101 |  | 31
Июль, 2026 | 2350 | 354 | 99 | 501 | 431 | 448 | 180 | 171 | 134 | 32
Август, 2026 | 2209 | 49 | 803 | 677 | 46 | 122 | 45 | 69 | 192 | 206
Сентябрь, 2026 | 2975 | 73 | 513 | 1104 | 378 | 29 | 325 | 89 | 151 | 313
Октябрь, 2026 | 2750 | 0 | 560 | 501 | 739 | 0 | 435 | 148 | 153 | 214
Исполнитель | Текущие задачи | [9 empty] | Работа с заявками
Сапогов | 1. Направил ежемесячные отчеты по аудиту ПО и импортзамещению в ДИТиС (через депфин). 2. Техническая поддержка. Выполнял работу по ТП в отсутствие Чечеткина М.И. и Рогановой А.А. органов власти, в том числе Счетной палаты и ДФ. 3. Подготовлены предложения (идеи) для расширения функциональности ГИС «Смета ЯНАО» 4. Выполнена выгрузка и подготовка (сведение в 2 файла) 45тыс заявок за 2026 год и базы знаний (3 тыс статей) из сервиса «База знаний» НПО Криста для разрабатываемого чат бота – помощника бухгалтеру на базе ИИ. 5. Прочее: Корректировки ПИ2026, отчета по ЕСИА, подготовлено предложение по реализации сервиса расчета проезда с требуемыми затратами. 6. Ведется создание информационного локального сервиса для оперативного учета выполнения текущих мероприятий, контрактов, планы информатизации, звонки, отчеты и прочее. | [9 empty] | Исполнено резолюций - 7, направлено заявок в службу технической поддержки - 36 заявок
Мулявин | 1. СМЭВ4. Развёрнут и настроен продуктивный Агент СМЭВ4: подключение к Ядру, регистрация, автозапуск, доступ к витрине Департамента образования и тестовые запросы. Проработаны вопросы безопасности электронной подписи и Рутокена с ДИТИС и Департаментом финансов. С НПО «Криста» ведётся работа по подключению Агента к ГИС «Смета ЯНАО». 2. Разработано Python-приложение для отдела подготовки отчётности по автоматической сверке формы 0503125 с данными платёжных поручений и учёта выплат. 3. Разработано Python-приложение для отдела расчётов с поставщиками и подрядчиками по автоматической сверке данных информационной базы и ГИС «Смета ЯНАО». 4. Разработан бот в корпоративном мессенджере «Среда» для автоматического уведомления ограниченного круга сотрудников о днях рождения коллег. 5. Ведётся разработка контура ИИ-распознавания и обработки документов с функциями чата, массовой обработки файлов и сверки данных. Проведена демонстрация отделу расчётов с персоналом, определены пользовательские сценарии. 6. Подготовлен файл с данными для отдела расчетов с персоналом примерно по 220 физическим лицам для загрузки в ГИС «Смета ЯНАО» по Департаменту образования. 7. Выполнялась работа по технической поддержки: решены текущие вопросы по ЕСКУ, ГИС «Имущество», НДФЛ и работе с Excel-выгрузками 8. Проведена работа с реестром Оферт из 835 записей, настроена возможность массового получения, проверки и изменения данных с помощью Python-скриптов. 9. Проработана возможность предзаполнения заявок в ELMA365 для отдела информационной безопасности. | [9 empty] | Направлено заявок в службу технической поддержки - 11 заявок
Кошик | 1. Аудит по использованию Сметы и подготовка общего свода (из них организаций: Надымский р-н - 75, Губкинский - 46, Салехард - 56, Пуровский р-н - 63). 2. Оформлено и подписано МЧД в ФНС, Росстат для Контрольного департамента - 6. 3. Заявки / обращения по ЭДО Астрал - 9. 4. Внедрение и отработка механизма кроссподписания при передаче имущества (ф.0510448, ф.0504805) - Губкинский р-н - 1, Муравленко - 1. ГУ ПТО УД ЯНАО - 1, ГКУ ДКСИИ - 1, ДИО ЯНАО - 1. 5. Заявки / обращения от МО через чаты и по телефону >= 300. | [9 empty] | Направлено заявок в службу технической поддержки - 11 заявок
Худышкин | Консультирование и техническая поддержка муниципальных образований по вопросам подключения, настройки и эксплуатации централизованной ГИС «Смета ЯНАО». Анализ используемых настроек и функционала, выявление участков, требующих дополнительной настройки или консультационного сопровождения. | [9 empty] | Направлено заявок в службу технической поддержки - 3
Гасанов | 1. Проведен аудит активности работы муниципальных образований (Ноябрьск 80 учреждений, Новый Уренгой 76 учреждений, Тазовкий район 37 учреждений и Шурышкарский район 39 учреждений) в ГИС «СМЕТА ЯНАО» 2. Обработано более 30 обращений по нестабильной работе ГИС «СМЕТА ЯНАО» (медленно работает, зависает и тд). 1 обращение от органов власти. Решено 6 обращений по восстановлению пароля. 3. Обработано до 100 обращения - Консультация / тех. поддержка/ маршрутизация заявок муниципалитетов (ГИС ГМП, МИР, ПП). | [9 empty] | Направлено заявок в службу технической поддержки - 1
Роганова | Обработано приказов на временное / постоянное распределения обязанностей сотрудников ЦБ в Смете - 7шт. | [9 empty] | Направлено заявок в службу технической поддержки - 8